## Conformidade
Sky Ashes
Planilha de teste
Conformidade
ID | Data do teste | Autor do teste | Artefato | Teste | Resultado esperado | Resultado atual | Autor da correção
1 | 2019-07-11 | Thifany N. | Menu | Iniciar o jogo | Um novo jogo é iniciado | O resultado foi de acordo com o esperado |  | conformidade | requisitos feitos
2 | 2019-07-11 | Thifany N. | Menu | Carregar jogo salvo | O jogador pode selecionar um jogo salvo para continuar | Funcionalidade não implementada |  | validação | forçar erros
3 | 2019-07-11 | Thifany N. | Menu | Acessar as opções do jogo | O jogador pode acessar as opções de configuração do jogo | Funcionalidade não implementada |  | usabilidade | intuitivo, amigável, bonito
4 | 2019-07-11 | Thifany N. | Menu | Sair do jogo | A aplicação é finalizada | O resultado foi de acordo com o esperado
5 | 2019-07-11 | Thifany N. | Personagem jogável | Movimentar | O personagem controlado pelo jogador se move na direção desejada | O resultado foi de acordo com o esperado
6 | 2019-07-11 | Thifany N. | Personagem jogável | Pular | O personagem controlado pelo jogador realiza um pulo | O resultado foi de acordo com o esperado
7 | 2019-07-11 | Thifany N. | Personagem jogável | Atacar | O personagem controlado pelo jogador realiza um ataque | O resultado foi de acordo com o esperado
8 | 2019-07-11 | Thifany N. | Personagem jogável | Ligar a lanterna | O personagem controlado pelo jogador liga a lanterna | Funcionalidade não implementada
9 | 2019-07-11 | Thifany N. | Personagem jogável | Desligar a lanterna | O personagem controlado pelo jogador desliga a lanterna | Funcionalidade não implementada
10 | 2019-07-11 | Thifany N. | Personagem jogável | Marcar o checkpoint | O checkpoint é marcado para que o jogador retorne ao morrer | Funcionalidade não implementada
11 | 2019-07-11 | Thifany N. | Personagem jogável | Coletar item do chão | O item é coletado do chão e armazenado no inventário | Funcionalidade não implementada
12 | 2019-07-11 | Thifany N. | Personagem jogável | Entrar em um cômodo | O jogador entra em um cômodo e o cenário é trocado | Funcionalidade não implementada
13 | 2019-07-11 | Thifany N. | Personagem jogável | Perder vida | O jogador perde parte de seu medidor de vida ao ser atacado | Funcionalidade não implementada
14 | 2019-07-11 | Thifany N. | Personagem jogável | Morrer | O jogador morre ao perder toda a vida e a tela de "Game Over" é exibida | Funcionalidade não implementada
15 | 2019-07-11 | Thifany N. | Inventário | Abrir o inventário | O inventário é exibido para o jogador | Funcionalidade não implementada
16 | 2019-07-11 | Thifany N. | Inventário | Usar item | O jogador usa o item desejado do inventário | Funcionalidade não implementada
17 | 2019-07-11 | Thifany N. | Inventário | Trocar armamento | A arma selecionada do inventário se torna ativa | Funcionalidade não implementada
18 | 2019-07-11 | Thifany N. | Inventário | Fechar inventário | A tela do inventário é fechada | Funcionalidade não implementada
19 | 2019-07-11 | Thifany N. | NPC inimigo | Movimentar | O NPC inimigo se move na direção decidida pela IA | Funcionalidade não implementada
20 | 2019-07-11 | Thifany N. | NPC inimigo | Atacar | O NPC inimigo ataca o jogador | Funcionalidade não implementada

## Validação
Sky Ashes
Planilha de teste
Validação
ID | Data do teste | Autor do teste | Artefato | Teste | Resultado esperado | Resultado atual | Autor da correção

## Usabilidade
Sky Ashes
Planilha de teste
Usabilidade
ID | Data do teste | Autor do teste | Artefato | Teste | Resultado esperado | Resultado atual | Autor da correção
1 | 2019-10-11 | Thifany N. | Menu | Apresentação visual | O menu deve apresentar background e cores amigáveis ao jogador | Falta de elementos visuais